Grado de cumplimiento del Contrato de Gestión CSIC – 2025

El Contrato de Gestión 2023-2026 de la Agencia Estatal Consejo Superior de Administraciones Científicas fue aprobado por Orden PCM/829/2023, de 20 de julio. Es el principal instrumento de gestión de la institución, en el que explicitan los objetivos estratégicos del CSIC para los próximos cuatro años, los planes que la institución ha diseñado para alcanzarlos, el periodo temporal en que se aspira a conseguirlos y los indicadores que servirán para evaluar el avance en la consecución de dichos objetivos.

En concreto, se estructura en 6 grandes retos globales que engloban 28 objetivos estratégicos y 6 planes estratégicos para alcanzarlos. En total, se han configurado 66 indicadores de seguimiento que se condensan en el Índice Global de Cumplimiento de Objetivos (IGCU). Para facilitar la monitorización trimestral del grado de cumplimiento, el IGCU se detalla desagregado en cuatro componentes: científico, económico, estructural y otros indicadores.

En el cuatro trimestre de 2025 se ha alcanzado un grado de cumplimiento global (IGCU) del 99,6 % del total de los objetivos fijados para el año en curso. Destaca el avance en los indicadores económicos y en «otros» indicadores, llegando ambos al 100 %.

A continuación, se detalla el grado de cumplimiento por retos globales y planes estratégicos definidos en el Contrato de Gestión.